## Sheet1
Kế hoạch Đào tạo team BA
Stt | Tháng | Thời gian | Chủ đề | Nội dung chi tiết | Yêu cầu đạt được | Thời gian dự kiến | Column1
1 | Tháng 3 | 29/3/2021 | Giới thiệu chung | - Introduction to Business Analyst (BA) o What is Business Analyst? o Business Analyst’s Skills - Business Analysis Planning and Monitoring: why – when – what - Requirement Approaching – How to select the Right Technique for Gathering Requirements? | - Hiểu được khái niệm cơ bản về BA - Nắm được các kỹ năng tiếp cận yêu cầu của khách hàng và lập kế hoạch - Thực hành bài tập giáo viên đưa ra (theo chủ đề tiếp nhận yêu cầu và lập kế hoạch) | 2-3h | Buổi 1 ==> OK
2 | Tháng 3 | 30/3/2021 - 7/4/2021 | Self-study time | - Học viên ôn lại kiến thức và tự tạo Personal training Plan - Tự chọn bài toán để thực hành phân tích (chọn 1 trong số những bài toán thuộc Lộ trình sản phầm 2021) | 1. Đối với học viên: Cần làm xong bài tập và gửi kết quả cho giáo viên review trước thứ 4 - Đối với giáo viên: Cần review các bài tập của học viên gửi | 2-3h
3 | Tháng 4 | 2021-08-04 | 1. Review Personal Training Plan 2. Discuss về bài toán | 1. Giáo viên review và feedback 2. Học viên nói qua về bài toán mình sẽ làm. | 1. Học viên nắm được kết quả thực hành của mình, đối với những bài tập chưa tốt thì cần làm lại được bài tập hoàn chỉnh và gửi lại cho giáo viên xem lại để nhận xét riêng trong ngay buổi kế tiếp (gửi chủ nhật, review vào thứ 2) 2. Mỗi người sẽ tự chọn bài toán để phân tích, trả lời được các câu hỏi của giáo viên | 2-3h | Buổi 2 ==> OK
4 | Tháng 4 | 9/4/2021 - 14/4/2021 | Self-study time | 1. Update lại Personal Training Plan sau khi được review 2. Trình bày lại ý hiểu về topic của mình theo cấu trúc: - Mục đích làm gì - Những luồng business chính - Những đối tượng data chính - Những đối tượng user sẽ tham gia - Những external system sẽ integrate với hệ thống | 1. Đối với học viên: Cần làm xong bài tập và gửi kết quả cho giáo viên review trước thứ 4 - Đối với giáo viên: Cần review các bài tập của học viên gửi | 2-3h
5 | Tháng 4 | 15/4/2021 | Giới thiệu về chủ đề - Analyzing Requirements | - Analyzing Requirements: o Steps to analyze the system requirement o System Actor o Objects o Workflow o Function and Screen list | Học viên nắm được các kỹ năng phân tích yêu cầu. Giáo viên đưa ra bài tập thực hành, học viên hiểu được input và output bài tập | 2-3h | Buổi 3 ==> OK
6 | Tháng 4 | 16/4/2021 - 21/4/2021 | Self-study time | Học viên define chi tiết hơn về bài toán theo các Steps | 1. Đối với học viên: Cần làm xong bài tập và gửi kết quả cho giáo viên review trước thứ 4 - Đối với giáo viên: Cần review các bài tập của học viên gửi | 2-3h
7 | Tháng 4 | 22/4/2021 | 1. Review phần define chi tiết | 1. Review + Feedback | 1. Học viên nắm được kết quả thực hành của mình, đối với những bài tập chưa tốt thì cần làm lại được bài tập hoàn chỉnh và gửi lại cho giáo viên xem lại để nhận xét riêng trong ngay buổi kế tiếp (gửi chủ nhật, review vào thứ 2) | 2-3h | Buổi 4 ==>OK
8 | Tháng 4 | 23/4/2021 - 28/4/2021 | Self-study time | Update phần phân tích chi tiết business sau khi review |  | 2-3h
9 | Tháng 4 | 29/04/2021 | Training Modeling | Giới thiệu ORD | 2. Học viên nắm được các kỹ năng vẽ Object Relationship Diagram (ORD) | 2-3h | Buổi 5 ==> OK
10 | Tháng 4 | 30/04/2021 - 5/5/2021 | Self-study time | Vẽ ORD theo bài toàn mình chọn | 1. Đối với học viên: Cần làm xong bài tập và gửi kết quả cho giáo viên review trước thứ 4 - Đối với giáo viên: Cần review các bài tập của học viên gửi | 2-3h
11 | Tháng 5 | 2021-06-05 | 1. Review ORD | 1. Review + Feedback | 1. Học viên nắm được kết quả thực hành của mình, đối với những bài tập chưa tốt thì cần làm lại được bài tập hoàn chỉnh và gửi lại cho giáo viên xem lại để nhận xét riêng trong ngay buổi kế tiếp (gửi chủ nhật, review vào thứ 2) | 2-3h | Buổi 6 ==> OK
12 | Tháng 5 | 7/5/2021- 12/5/2021 | Self-study time | Update following comments | Sửa lại bài theo comments sau buổi review | 2-3h
13 | Tháng 5 | 13/5/2021 | Training Modeling | Giới thiệu Workflow diagram | Học viên nắm được các kỹ năng vẽ Workflow Diagram | 2-3h | Buổi 7 ==> OK
14 | Tháng 5 | 14/5/2021 - 19/5/2021 | Self-study time | Vẽ Workflow theo bài toàn mình chọn | - Đối với học viên: Cần làm xong bài tập và gửi kết quả cho giáo viên review trước thứ 4 - Đối với giáo viên: Cần review các bài tập của học viên gửi | 2-3h
15 | Tháng 5 | 20/5/2021 | Review Workflow | Review + Feedback Workflow diagrams | Học viên nắm được kết quả thực hành của mình, đối với những bài tập chưa tốt thì cần làm lại được bài tập hoàn chỉnh và gửi lại cho giáo viên xem lại để nhận xét riêng trong ngay buổi kế tiếp (gửi chủ nhật, review vào thứ 2) | 2-3h | Buổi 8 ==> OK
16 | Tháng 5 | 20/5/2021- 26/5/2021 | Self-study time | Update Workflow theo comments | Sửa lại bài theo comments sau buổi review | 2-3h
17 | Tháng 5 | 27/5/2021 | Training Modeling | Giới thiệu State diagram | Học viên nắm được các kỹ năng vẽ State Diagram | 2-3h | Buổi 9 ==> OK
18 | Tháng 5 | 28/5/2021 - 4/6/2021 | Self-study time | Vẽ State diagram theo bài toàn mình chọn | - Đối với học viên: Cần làm xong bài tập và gửi kết quả cho giáo viên review trước thứ 4 - Đối với giáo viên: Cần review các bài tập của học viên gửi | 2-3h
19 | Tháng 6 | 2021-05-06 | Training Modeling | Giới thiệu Permission Matrix |  | 2-3h | Buổi 10 ==> Thời gian ok chuyển từ thứ 5 sang thứ 7 đi làm
20 | Tháng 6 | 6/6/2021 10/06/2021 | Review Outputs | Review + Feedback State diagrams and Permission Matrix | 1. Học viên nắm được kết quả thực hành của mình, đối với những bài tập chưa tốt thì cần làm lại được bài tập hoàn chỉnh và gửi lại cho giáo viên xem lại để nhận xét riêng trong ngay buổi kế tiếp (gửi chủ nhật, review vào thứ 2) 2. Học viên nắm được các kỹ năng vẽ State Diagram | 2-3h | Buổi 11 ==> Thơi gian not ok, chuyển về thứ 5 tuần tiếp theo chư ko phải học luôn CN
21 | Tháng 6 | 7/6/2021 - 9/6/2021 | Self-study time | Update State diagrams và Permission Matrix theo comments | Sửa lại bài theo comments sau buổi review | 2-3h
22 | Tháng 6 | 10/6/2021 17/06/2021 | Training Modeling | Giới thiệu Use Case diagram | Học viên nắm được các kỹ năng vẽ Use Case Diagram | 2-3h | Buổi 12 ==> Thời gian not OK
23 | Tháng 6 | 10/6/2021- 16/6/2021 | Self-study time | Vẽ Use Case diagram theo bài toàn mình chọn | - Đối với học viên: Cần làm xong bài tập và gửi kết quả cho giáo viên review trước thứ 4 - Đối với giáo viên: Cần review các bài tập của học viên gửi | 2-3h
24 | Tháng 6 | 17/06/2021 24/06/2021 | Review Outputs | 1. Review + Feedback Use Case diagrams | 1. Học viên nắm được kết quả thực hành của mình, đối với những bài tập chưa tốt thì cần làm lại được bài tập hoàn chỉnh và gửi lại cho giáo viên xem lại để nhận xét riêng trong ngay buổi kế tiếp (gửi chủ nhật, review vào thứ 2) 2. Học viên nắm được các kỹ năng vẽ Use Cases | 2-3h | Buổi 13 ==> Thời gian not OK
25 | Tháng 6 | 17/06/2021- 23/06/2021 | Self-study time | Update Use Case diagrams theo comments | Sửa lại bài theo comments sau buổi review | 2-3h
26 | Tháng 6 | 24/06/2021 03/07/2021 | Training Modelling - Use Case Specification (Part 1) | Giới thiệu Activity Diagrams | 2. Học viên nắm được các kỹ năng vẽ biểu đồ. Giáo viên đưa ra bài tập thực hành, học viên hiểu được input và output bài tập | 2-3h | Buổi 14 ==> Thời gian ok chuyển từ thứ 5 sang thứ 7 đi làm
27 | Tháng 7 | 25/06/2021-30/06/2021 | Self-study time | Select vài Use case tiêu biểu để vẽ Activity Diagram | Sửa lại bài theo comments sau buổi review | 2-3h
28 | Tháng 7 | 3/7/2021 08/07/2021 | Review Outputs | Review + Feedback Activity Diagrams | 2. Học viên nắm được các kỹ năng vẽ biểu đồ. Giáo viên đưa ra bài tập thực hành, học viên hiểu được input và output bài tập | 2-3h | Buổi 15 ==> Thời gian not OK
29 | Tháng 7 | 4/7/2021- 7/7/2021 | Self-study time | Select vài Use case tiêu biểu để vẽ Activity Diagram | Sửa lại bài theo comments sau buổi review | 2-3h
30 | Tháng 7 | 8/7/2021 15/07/2021 | 1. Training Modelling - Use Case Specification (Part 2) 2. Tổng kết | 1. Giới thiệu Business Rules 2. Tổng kết khóa học QnA Feedbacks | 1. Học viên hiểu thêm cách trình bày khác của Business Rule | 2-3h | Buổi 16 ==> Thời gian not OK