## Master Plan
[5 empty] | Tháng 4 | [29 empty] | Tháng 5 | [30 empty] | Tháng 6 | [29 empty] | Tháng 7
No | Tasks | Duration (day) | Start | end | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Personal Training Plan Discuss về bài toán | 7 | 2020-04-01 | 2020-04-07
2 | Làm quen chủ đề Analyzing Requirements | 14 | 2020-04-08 | 2020-04-21
3 | Giới thiệu ORD | 9 | 2020-04-22 | 2020-04-30
4 | Giới thiệu Workflow Diagram | 12 | 2020-05-01 | 2020-05-12
5 | Giới thiệu State Diagram | 7 | 2020-05-13 | 2020-05-19
6 | Giới thiệu Permission Matrix | 16 | 2020-05-20 | 2020-06-04
7 | Giới thiệu Use Case Diagram | 28 | 2020-06-05 | 2020-07-02
8 | Tổng kết | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03
Formulas:
end = [Start]+[Duration (day)]-1
Start = [end, row above]+1

## Detail Plan
|  | Plan |  | Actual |  | Status | Tháng 4 | [29 empty] | Tháng 5 | [30 empty] | Tháng 6 | [29 empty] | Tháng 7
Tasks | Subtasks | Start | end | Start | end |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Personal Training, Discuss về bài toán
Tìm hiểu một số hệ thống Leave Management
Xác định scope của hệ thống Leave Management
Xây dựng Personal Training Plan dựa trên kế hoạch của khóa học
Review lại Scope và Personal Training Plan
Sửa lại nội dung sau khi review
Gửi review lần cuối
Giới thiệu về Analyzing Requirements
Làm quen với Analyzing Requirements
Tự thực hành define chi tiết bài toán theo các steps
Review các steps đã phân tích
Sửa lại các steps sau khi review
Update phần chi tiết business sau review
Giới thiệu ORD
Làm quen với ORD, nắm chắc kỹ năng vẽ ORD
Tự thực hành vẽ ORD theo bài toán đăng ký
Review ORD đã vẽ
Sửa lại ORD sau khi review
Giới thiệu Workflow Diagram
Làm quen với Workflow Diagram
Tự thực hành vẽ Workflow Diagram theo bài toán đã chọn
Review Workflow Diagram
Sửa lại nội dung sau khi review
Giới thiệu về State Diagram
Làm quen với State Diagram, nắm được các kỹ năng vẽ Diagram
Tự thực hành vẽ State Diagram theo bài toán đã chọn
Review State Diagram
Sửa lại nội dung sau khi review
Permission Matrix
Làm quen với Permission Matrix, nắm được các kỹ năng vẽ Diagram
Tự thực hành vẽ Permission Matrix theo bài toán đã chọn
Review Permission Matrix
Sửa lại nội dung sau khi review
Giới thiệu Use Case Diagram
Làm quen với Use Case Diagram, nắm được các kỹ năng vẽ Diagram
Tự thực hành vẽ Use Case Diagram theo bài toán đã chọn
Review Use Case Diagram
Sửa lại nội dung sau khi review
Làm quen với Activity Diagram, nắm được các kỹ năng vẽ Diagram
Tự thực hành vẽ Activity Diagram theo bài toán đã chọn
Review Activity Diagram
Sửa lại nội dung sau khi review
Làm quen với Business Rules, hiểu thêm cách trình bày khác của Business Rule
Tự thực hành trình bày Business Rule theo bài toán đã chọn
Review Activity Diagram
Sửa lại nội dung sau khi review
Tổng kết
Q&A, đóng góp ý kiến