## VDS Estimation
Napas white label
Product Dev Rate
Code | Name | % | Value | Est | Số người cần | Note
OH | Overhead | 10% | 1 | 0.2 | 0.25 | 10% bao gồm : 8% PM, 1.5% QA, 0.5% CM.
BA | Bussines Analysis | 10% | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 MM effort BA
SA | Software Architecture | 2% | 0.5 | 0.1 | 0.5
DD | Design | 15% | 1.5 | 0.3 | 1
Dev | Develop | 40% | 4 | 0.8 | 2
Test | Test | 20% | 2 | 0.4 | 1
Tổng |  |  |  | 2 | 5.25

## Master plan
[7 empty] | Tháng 5 | [30 empty] | Tháng 6
Phase | Sub phase | ET (mm) | Resource | Duration (day) | Start | end | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
All | OH | 0.2 | 0.25 | 25.76 | 2020-05-11 | 2020-06-07 18:14
Giải pháp | VDS Transfer & Fsoft update tài liệu | 0.2 | 0.5 | 12.88 | 2020-05-11 | 2020-05-25 21:07
| SA | 0.1 | 0.5 | 6.44 | 2020-05-18 | 2020-05-26 10:34
| DD | 0.3 | 1 | 9.66 | 2020-05-18 | 2020-05-29 15:50
Phát triển | DEV | 0.8 | 2 | 12.88 | 2020-05-25 | 2020-06-08 21:07
Test | Test case, Execute test + fixbug | 0.4 | 1 | 12.88 | 2020-05-26 21:07 | 2020-06-08 18:14
UAT |  | NA |  | NA | 2020-06-08 | 2020-06-19
Note on E3: 1mm = 23mds
Note on G4: Ngo Phan Hai (FSG.VN.HNJ): Nghỉ 30/4, 01/05
Note on G5: Ngo Phan Hai (FSG.VN.HNJ): Nghỉ 30/4, 01/05

## Resource plan
[8 empty] | Tháng 5 | [30 empty] | Tháng 6
Phase | Sub phase | ET (mm) | Resource | Name | Start | End | Role | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
All | PM |  | 0.25 | HaiTT15
Giải pháp | VDS Transfer & Fsoft update tài liệu |  | 0.5 | ThiNA | 2020-05-11 | 2020-05-25 | BA
| Kiến trúc |  | 0.5 |  | 2020-05-18 | 2020-05-26 | SA
| TK chi tiết |  | 1 |  | 2020-05-18 | 2020-05-29 | DD
Phát triển | iOS App |  | 0.5 |  | 2020-05-25 | 2020-06-08 | iOS Dev
| Android App |  | 0.5 |  | 2020-05-25 | 2020-06-08 | Android Dev
| Backend |  | 0.5 |  | 2020-05-25 | 2020-06-08 | BE Java Dev
| Web |  | 0.5 |  | 2020-05-25 | 2020-06-08 | FE Dev
Test | Test case + Run test |  | 1 |  | 2020-05-25 | 2020-06-08 | Tester
UAT

## WBS
No | System | Function/Screen | Sub Function/Sub Screen | Function | Remark | Công nghệ

## Detail plan
|  | Creator | Reviewer | Plan |  | Actual |  | Status | % Done |  |  |  |  | Tháng 5 | [30 empty] | Tháng 6 | [29 empty] | Tháng 7
Chức năng | Task |  |  | Start | end | Start | end |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Detail plan BA (hidden)
| Plan effort (mds) |  |  |  | Creator | Reviewer | Plan |  | Actual |  | Status | % done | Tháng 4 | [14 empty] | Tháng 5 | [30 empty] | Tháng 6 | [29 empty] | Tháng 7
Chức năng | Total | Create | Fsoft review update | Update VDS comment |  |  | Start | end | Start | end |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Trang chủ | 0.9901 | 0.69307 | 0.24752 | 0.049505 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | Done | 100
Mua vé Max 3D | 2.8057 | 1.964 | 0.70142 | 0.14028 | NgaDT | QuangNX2 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 2020-04-16 | 2020-04-23 | Fsoft Review | 80
Quản lý đối tác | 4.1485 | 2.904 | 1.0371 | 0.20743 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 2020-04-17 |  | Fsoft Review | 80
Quản lý API đối tác | 1.5396 | 1.0777 | 0.3849 | 0.07698 | HaTTT10 | QuangNX2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-16 |  | Fsoft Review | 80
Quản lý ranking đối tác | 4.4505 | 3.1153 | 1.1126 | 0.22252 | HaTTT10 | QuangNX2 | 2020-04-17 | 2020-04-23 | 2020-04-20 |  | Fsoft Review | 80
High Level Requirement | 1.25 | 0.875 | 0.3125 | 0.0625 | QuangNX2 | QuangNX2 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | Done | 100
Mua vé Max 3D+ | 1.9691 | 1.3783 | 0.49226 | 0.098453 | NgaDT | QuangNX2 | 2020-04-20 | 2020-04-23
Quản lý sản phẩm | 1.9406 | 1.3584 | 0.48515 | 0.09703 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-04-20 | 2020-04-24
Mua vé Power 6/55 | 3.9072 | 2.735 | 0.97679 | 0.19536 | NgaDT | QuangNX2 | 2020-04-21 | 2020-04-27
Cấu hình thời gian bán sản phẩm (vé) | 2.604 | 1.8228 | 0.65099 | 0.1302 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-04-22 | 2020-04-24
Mua vé Mega 6/45 | 6.7624 | 4.7337 | 1.6906 | 0.33812 | HaTTT10 | QuangNX2 | 2020-04-22 | 2020-05-04
Platform XoSo API/Services | 4.0099 | 2.8069 | 1.0025 | 0.2005 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-04-24 | 2020-04-29
Mua vé Keno | 2.8478 | 1.9934 | 0.71194 | 0.14239 | NgaDT | QuangNX2 | 2020-04-24 | 2020-04-29
Mua vé Max 4D | 3.3094 | 2.3166 | 0.82735 | 0.16547 | NgaDT | QuangNX2 | 2020-04-28 | 2020-05-05
Lịch sử (vé của tôi) | 2.3267 | 1.6287 | 0.58168 | 0.11634 | HaTTT10 | QuangNX2 | 2020-04-29 | 2020-05-05
Thông báo | 0.45792 | 0.32054 | 0.11448 | 0.022896 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-04-29 | 2020-05-05
Kết quả quay số | 0.94059 | 0.65842 | 0.23515 | 0.04703 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-04-29 | 2020-05-05
Hướng dẫn chơi | 0.59406 | 0.41584 | 0.14851 | 0.029703 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-05-04 | 2020-05-05
Điều khoản, chính sách | 0.39604 | 0.27723 | 0.09901 | 0.019802 | ThuQTC | QuangNX2 | 2020-05-04 | 2020-05-05

## Effort rate (hidden)
Chức năng và nỗ lực chức năng cho từng công đoạn
Bảng dưới là estm của Fsoft và chỉ được sử dụng để tính tỷ lệ nỗ lực phát triển các chức năng
[6 empty] | *NVJ* | *MOBILE* | *WEB* | [6 empty] | Phát triển |  |  |  | Kiểm thử
| Chức năng | Giải pháp |  |  | Phát triển |  |  |  | Kiểm thử |  |  | Tổng | DD |  | Tổng | Java | Mobile | Angular |  | ITC | ITE
|  | Tổng | SRS | DD | Tổng | Java | Mobile | Angular |  | ITC | ITE |  | Rate | mds | Rate | Rate | Rate | Rate | Rate | Rate | Rate
| Trang chủ | 20 | 12 | 8 | 66 | 16 | 50 | 0 | 44.9 | 13.47 | 31.43 | 130.9 | 2.152% | #REF! | 2.317% | 1.353% | 3.595% | 0% | 1.405% | 1.405% | 1.405%
| Mua vé Mega 6/45 | 136.6 | 81.96 | 54.64 | 418.2 | 108 | 310.2 | 0 | 505.39 | 151.617 | 353.773 | 1060.19 | 14.7% | #REF! | 14.68% | 9.13% | 22.3% | 0% | 15.82% | 15.82% | 15.82%
| Mua vé Max 3D+ | 39.775 | 23.865 | 15.91 | 147.3 | 50.5 | 96.8 | 0 | 174.4 | 52.32 | 122.08 | 361.475 | 4.281% | #REF! | 5.172% | 4.269% | 6.959% | 0% | 5.458% | 5.458% | 5.458%
| Mua vé Max 3D | 56.675 | 34.005 | 22.67 | 202.3 | 50.5 | 151.8 | 0 | 300.3 | 90.09 | 210.21 | 559.275 | 6.099% | #REF! | 7.103% | 4.269% | 10.91% | 0% | 9.397% | 9.397% | 9.397%
| Mua vé Max 4D | 66.85 | 40.11 | 26.74 | 208.3 | 50.5 | 157.8 | 0 | 279.3 | 83.79 | 195.51 | 554.45 | 7.194% | #REF! | 7.314% | 4.269% | 11.34% | 0% | 8.74% | 8.74% | 8.74%
| Mua vé Power 6/55 | 78.925 | 47.355 | 31.57 | 258.7 | 50.5 | 208.2 | 0 | 464.1 | 139.23 | 324.87 | 801.725 | 8.494% | #REF! | 9.084% | 4.269% | 14.97% | 0% | 14.52% | 14.52% | 14.52%
| Mua vé Keno | 57.525 | 34.515 | 23.01 | 227.7 | 50.5 | 177.2 | 0 | 261.7 | 78.51 | 183.19 | 546.925 | 6.191% | #REF! | 7.995% | 4.269% | 12.74% | 0% | 8.189% | 8.189% | 8.189%
| Lịch sử (vé của tôi) | 47 | 28.2 | 18.8 | 163 | 39 | 124 | 0 | 111.64 | 33.492 | 78.148 | 321.64 | 5.058% | #REF! | 5.724% | 3.297% | 8.914% | 0% | 3.494% | 3.494% | 3.494%
| Thông báo | 9.25 | 5.55 | 3.7 | 31 | 23 | 8 | 0 | 20.3 | 6.09 | 14.21 | 60.55 | 0.9955% | #REF! | 1.089% | 1.944% | 0.5751% | 0% | 0.6353% | 0.6353% | 0.6353%
| Kết quả quay số | 19 | 11.4 | 7.6 | 79 | 23 | 56 | 0 | 44.24 | 13.272 | 30.968 | 142.24 | 2.045% | #REF! | 2.774% | 1.944% | 4.026% | 0% | 1.384% | 1.384% | 1.384%
| Hướng dẫn chơi | 12 | 7.2 | 4.8 | 51 | 16 | 35 | 0 | 26.9 | 8.07 | 18.83 | 89.9 | 1.291% | #REF! | 1.791% | 1.353% | 2.516% | 0% | 0.8418% | 0.8418% | 0.8418%
| Điều khoản, chính sách | 8 | 4.8 | 3.2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 15.2 | 4.56 | 10.64 | 55.2 | 0.861% | #REF! | 1.124% | 1.353% | 1.15% | 0% | 0.4757% | 0.4757% | 0.4757%
Quản lý đối tác | Quản lý đối tác | 24 | 14.4 | 9.6 | 79 | 55 | 0 | 24 | 76 | 22.8 | 53.2 | 179 | 2.583% | #REF! | 2.774% | 4.65% | 0% | 8.759% | 2.378% | 2.378% | 2.378%
| Thêm đối tác | 42 | 25.2 | 16.8 | 138 | 94 | 0 | 44 | 136 | 40.8 | 95.2 | 316 | 4.52% |  | 4.846% | 7.947% | 0% | 16.06% | 4.256% | 4.256% | 4.256%
| Cập nhật đối tác | 16 | 9.6 | 6.4 | 64.2 | 45.4 | 0 | 18.8 | 106.3 | 31.89 | 74.41 | 186.5 | 1.722% |  | 2.254% | 3.838% | 0% | 6.861% | 3.326% | 3.326% | 3.326%
| Hiển thị chi tiết đối tác | 1.8 | 1.08 | 0.72 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 34.2 | 10.26 | 23.94 | 40.8 | 0.1937% |  | 0.1685% | 0% | 0% | 1.752% | 1.07% | 1.07% | 1.07%
| Cấu hình thời gian bán sản phẩm (vé) | 52.6 | 31.56 | 21.04 | 102 | 64 | 0 | 38 | 100 | 30 | 70 | 254.6 | 5.661% | #REF! | 3.582% | 5.41% | 0% | 13.87% | 3.129% | 3.129% | 3.129%
Quản lý sản phẩm | Quản lý sản phẩm | 18 | 10.8 | 7.2 | 59 | 39 | 0 | 20 | 60 | 18 | 42 | 137 | 1.937% | #REF! | 2.072% | 3.297% | 0% | 7.299% | 1.878% | 1.878% | 1.878%
| Thêm sản phẩm | 8 | 4.8 | 3.2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 31 | 9.3 | 21.7 | 67 | 0.861% |  | 0.9832% | 1.353% | 0% | 4.38% | 0.9701% | 0.9701% | 0.9701%
| Cập nhật sản phẩm | 12 | 7.2 | 4.8 | 44 | 32 | 0 | 12 | 39 | 11.7 | 27.3 | 95 | 1.291% |  | 1.545% | 2.705% | 0% | 4.38% | 1.22% | 1.22% | 1.22%
| Chi tiết sản phẩm | 1.2 | 0.72 | 0.48 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 19.3 | 5.79 | 13.51 | 24.1 | 0.1291% |  | 0.1264% | 0% | 0% | 1.314% | 0.604% | 0.604% | 0.604%
Quản lý ranking đối tác | Quản lý ranking đối tác | 63 | 37.8 | 25.2 | 75 | 39 | 0 | 36 | 27 | 8.1 | 18.9 | 165 | 6.78% | #REF! | 2.634% | 3.297% | 0% | 13.14% | 0.8449% | 0.8449% | 0.8449%
| Thêm ranking đối tác | 11 | 6.6 | 4.4 | 35 | 23 | 0 | 12 | 37 | 11.1 | 25.9 | 83 | 1.184% |  | 1.229% | 1.944% | 0% | 4.38% | 1.158% | 1.158% | 1.158%
| Cập nhật ranking đối tác | 15 | 9 | 6 | 51 | 39 | 0 | 12 | 45 | 13.5 | 31.5 | 111 | 1.614% |  | 1.791% | 3.297% | 0% | 4.38% | 1.408% | 1.408% | 1.408%
| Chiết tiết ranking | 0.9 | 0.54 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 13.7 | 4.11 | 9.59 | 17 | 0.09686% |  | 0.08427% | 0% | 0% | 0.8759% | 0.4287% | 0.4287% | 0.4287%
Quản lý API đối tác | Quản lý API đối tác | 14 | 8.4 | 5.6 | 48 | 32 | 0 | 16 | 46 | 13.8 | 32.2 | 108 | 1.507% | #REF! | 1.685% | 2.705% | 0% | 5.839% | 1.439% | 1.439% | 1.439%
| Thêm API đối tác | 7 | 4.2 | 2.8 | 24 | 16 | 0 | 8 | 23 | 6.9 | 16.1 | 54 | 0.7533% |  | 0.8427% | 1.353% | 0% | 2.92% | 0.7197% | 0.7197% | 0.7197%
| Cập nhật API đối tác | 9.2 | 5.52 | 3.68 | 40 | 32 | 0 | 8 | 31 | 9.3 | 21.7 | 80.2 | 0.9901% |  | 1.405% | 2.705% | 0% | 2.92% | 0.9701% | 0.9701% | 0.9701%
| Hiển thị chi tiết api đối tác | 0.9 | 0.54 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 13.7 | 4.11 | 9.59 | 17 | 0.09686% |  | 0.08427% | 0% | 0% | 0.8759% | 0.4287% | 0.4287% | 0.4287%
| Platform XoSo API/Services | 81 | 48.6 | 32.4 | 163 | 163 |  |  | 109 | 32.7 | 76.3 | 353 | 8.717% | #REF! | 5.724% | 13.78% | 0% | 0% | 3.411% | 3.411% | 3.411%
| SUM (mhs) | 929.2 | 557.52 | 371.68 | 2847.9 | 1182.9 | 1391 | 274 | 3195.57 | 958.671 | 2236.899 | 6972.67
| SUM (mds) | 116.15 | 69.69 | 46.46 | 355.9875 | 147.8625 | 173.875 | 34.25 | 399.4462 | 119.8339 | 279.6124 | 871.5838
| SUM (mms) | 5.2795 | 3.1677 | 2.1118 | 16.1813 | 6.721 | 7.9034 | 1.5568 | 18.1566 | 5.447 | 12.7097 | 39.6174